## 2025 май
Порядок | Задача | Исполнитель | Готовность | Длительность | Май |  |  |  |  | Июнь | [11 empty] | Июль
[5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
[5 empty] | пт | сб | ср | пт | сб | ср | пт | сб | ср | пт | сб | ср | пт | сб | ср | пт | сб | ср | пт | сб | Ч
1 | Подготовка деталей сборки СП для сборки с платами | Андрей | 50% | 2 | bar: 1 пт to 1 сб
2 | Исправить основу СП (гайки) | Андрей | 100% | 1 | bar: 1 пт
3 | Исправить место под ГПС | Андрей | 100% | 1 | bar: 1 пт
4 | Устранить зависимость наземки на малинке от графической части | Андрей | 100% | 1 | bar: 2 ср
5 | Исправить проблему с подключением к графической части наземки | Андрей | 100% | 1 | bar: 2 пт
6 | Отладить запись телеметрии в файлы на наземке | Андрей | 100% | 1 | bar: 2 сб
7 | Доработать надписи на графиках и в таблицах наземки | Андрей | 0% | 1 | bar: 3 ср
1 | Доработать крепление моторов для лепестков | Влад | 100% | 1 | bar: 1 пт
2 | Доработать установку лепестков на моторы | Влад | 10% | 2 | bar: 1 сб to 2 ср
3 | Добавить отверстие для зарядки АБ | Влад | 0% | 1 | bar: 2 пт
4 | Натянуть нити от концевиков на лепестки | Влад | 0% | 1 | bar: 2 пт
5 | Собрать гермообъем | Влад | 0% | 1 | bar: 2 сб
6 | Переделать стойки между узлами аппарата | Влад | 0% | 1 | bar: 3 ср
7 | Передвинуть отверстия в лепестках для внутренних компонентов | Влад | 0% | 1 | bar: 3 пт
1 | Отладить ПО наведения СП | Рома | 100% | 2 | bar: 1 пт to 1 сб
2 | Отладить плату моторов | Рома | 0% | 1 | bar: 1 сб
3 | Добавить вывод зарядки АБ | Рома | 0% | 1 | bar: 1 сб
4 | Написать и отладить ПО INA-219 | Рома | 0% | 1 | bar: 2 ср
5 | Сборка СП | Рома | 0% | 1 | bar: 2 сб
6 | Отладить ПО раскрытия лепестков | Рома | 0% | 2 | bar: 3 ср to 3 пт
7 | Написать и отладить ПО состояний | Рома | 0% | 2 | bar: 3 сб to 4 ср
1 | Покрытие СП эпоксидкой | яАндрей, Рома | 0% | 1 | bar: 2 сб
1 | Определить место для маяка и ДСДС на 16 В | яВлад, Андрей | 100% | 2 | bar: 1 пт to 1 сб
2 | Собрать аппарат | яВлад, Андрей | 0% | 2 | bar: 3 сб to 4 ср
1 | Определить места для проводов и разъемов | яВсе | 0% | 1 | bar: 3 пт
2 | Подготовить макет таблиц под разбор телеметрии | яВсе | 0% | 2 | bar: 2 ср to 2 пт
3 | Подготовить макет под презентацию защиты | яВсе | 0% | 2 | bar: 4 ср to 4 пт
4 | Комплексные испытания аппарата | яВсе | 0% | 4 | bar: 4 сб to 5 сб
5 | Подготовить список комплектующих и оборудования для чемпионата | яВсе | 0% | 1 | bar: 6 сб
6 | Собрать все для чемпионата | яВсе | 0% | 1 | bar: 7 сб

## Лист1 (2)
Порядок | Задача | Исполнитель | Длительность | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Доработка моделей сборки аппарата | Андрей | 1 | bar: Февраль 1
2 | Разработка наземного ПО на Raspberry | Андрей | 1 | bar: Февраль 2
3 | Разработка наземного ПО на ПК | Андрей | 4 | bar: Февраль 4 to Март 7
4 | Отладка взаимодействия наземной станции с бортом | Андрей | 1 | bar: Март 8
5 | Разработка макета для сбросовых испытаний | Андрей | 3 | bar: Апрель 9 to Апрель 11
6 | Проведение испытаний системы поиска | Андрей | 1 | bar: Апрель 12
7 | Проведение сбросовых испытаний | Андрей | 1 | bar: Апрель 12
1 | Разводка платы МК | Влад | 1 | bar: Февраль 1
2 | Разводка платы Радио | Влад | 1 | bar: Февраль 1
3 | Разводка платы Гермообъема | Влад | 1 | bar: Февраль 2
4 | Разводка платы Моторов | Влад | 1 | bar: Февраль 2
5 | Разводка платы СП | Влад | 1 | bar: Февраль 3
6 | Сборка и испытание гермообъема | Влад | 1 | bar: Февраль 4
7 | Сборка и испытание системы управления СП | Влад | 1 | bar: Март 5
8 | Сборка и испытание системы раскрытия лепестков | Влад | 1 | bar: Март 6
9 | Изготовление парашютов | Влад | 2 | bar: Март 7 to Март 8
10 | Монтаж и отладка платы МК | Влад | 1 | bar: Апрель 9
11 | Монтаж и отладка платы Радио | Влад | 1 | bar: Апрель 10
12 | Монтаж и отладка платы Гермообъема | Влад | 1 | bar: Апрель 11
13 | Монтаж и отладка платы Моторов | Влад | 1 | bar: Апрель 12
1 | Разработка и отладка ПО SD | Рома | 1 | bar: Февраль 1
2 | Разработка и отладка ПО радио | Рома | 2 | bar: Февраль 2 to Февраль 3
3 | Разработка и отладка ПО датчиков газов | Рома | 2 | bar: Февраль 4 to Март 5
4 | Разработка и отладка ПО дальномера | Рома | 1 | bar: Март 6
5 | Разработка и отладка ПО обновления воздуха | Рома | 1 | bar: Март 6
6 | Разработка и отладка ПО наведения СП | Рома | 2 | bar: Март 7 to Март 8
7 | Разработка и отладка ПО раскрытия лепестков | Рома | 1 | bar: Апрель 9
8 | Монтаж и отладка платы СП | Рома | 1 | bar: Май 13
9 | Испытания плат | Рома | 1 | bar: Май 14
10 | Разработка ПО состояний | Рома | 2 | bar: Май 15 to Май 16
1 | Подготовка и печать деталей аппарата | яАндрей, Влад | 4 | bar: Февраль 2 to Март 5
2 | Подготовка видео испытаний и работы механизмов | яАндрей, Влад | 1 | bar: Май 13
3 | Сборка аппарата | яАндрей, Влад | 2 | bar: Май 14; Май 16
4 | Создание кабельной сети | яАндрей, Влад | 1 | bar: Май 15
1 | Оформление ПЗ | яВсе | 4 | bar: Март 7 to Март 8; Апрель 12 to Май 13
2 | Комплексные испытания аппарата | яВсе | 4 | bar: Июнь 17 to Июнь 20

## Лист1
Порядок | Задача | Исполнитель | Длительность | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Доработка моделей сборки аппарата | Андрей | 1 | bar: Февраль 1
2 | Разработка наземного ПО на Raspberry | Андрей | 1 | bar: Февраль 2
3 | Разработка наземного ПО на ПК | Андрей | 4 | bar: Февраль 4 to Март 7
4 | Отладка взаимодействия наземной станции с бортом | Андрей | 1 | bar: Март 8
5 | Разработка макета для сбросовых испытаний | Андрей | 3 | bar: Апрель 9 to Апрель 11
6 | Проведение испытаний системы поиска | Андрей | 1 | bar: Апрель 12
7 | Проведение сбросовых испытаний | Андрей | 1 | bar: Апрель 12
1 | Разводка платы МК | Влад | 1 | bar: Февраль 1
2 | Разводка платы Радио | Влад | 1 | bar: Февраль 1
3 | Разводка платы Гермообъема | Влад | 1 | bar: Февраль 2
4 | Разводка платы Моторов | Влад | 1 | bar: Февраль 2
5 | Разводка платы СП | Влад | 1 | bar: Февраль 3
6 | Сборка и испытание гермообъема | Влад | 1 | bar: Февраль 4
7 | Сборка и испытание системы управления СП | Влад | 1 | bar: Март 5
8 | Сборка и испытание системы раскрытия лепестков | Влад | 1 | bar: Март 6
9 | Изготовление парашютов | Влад | 2 | bar: Март 7 to Март 8
10 | Монтаж и отладка платы МК | Влад | 1 | bar: Апрель 9
11 | Монтаж и отладка платы Радио | Влад | 1 | bar: Апрель 10
12 | Монтаж и отладка платы Гермообъема | Влад | 1 | bar: Апрель 11
13 | Монтаж и отладка платы Моторов | Влад | 1 | bar: Апрель 12
1 | Разработка и отладка ПО SD | Рома | 1 | bar: Февраль 1
2 | Разработка и отладка ПО радио | Рома | 2 | bar: Февраль 2 to Февраль 3
3 | Разработка и отладка ПО датчиков газов | Рома | 2 | bar: Февраль 3 to Февраль 4
4 | Разработка и отладка ПО дальномера | Рома | 1 | bar: Март 5
5 | Разработка и отладка ПО обновления воздуха | Рома | 1 | bar: Март 6
6 | Разработка и отладка ПО наведения СП | Рома | 2 | bar: Март 7 to Март 8
7 | Разработка и отладка ПО раскрытия лепестков | Рома | 1 | bar: Апрель 9
8 | Монтаж и отладка платы СП | Рома | 1 | bar: Май 13
9 | Испытания плат | Рома | 1 | bar: Май 14
10 | Разработка ПО состояний | Рома | 2 | bar: Май 15 to Май 16
1 | Подготовка и печать деталей аппарата | яАндрей, Влад | 4 | bar: Февраль 2 to Март 5
2 | Подготовка видео испытаний и работы механизмов | яАндрей, Влад | 1 | bar: Май 13
3 | Сборка аппарата | яАндрей, Влад | 2 | bar: Май 14; Май 16
4 | Создание кабельной сети | яАндрей, Влад | 1 | bar: Май 15
1 | Оформление ПЗ | яВсе | 4 | bar: Март 7 to Март 8; Апрель 12 to Май 13
2 | Комплексные испытания аппарата | яВсе | 4 | bar: Июнь 17 to Июнь 20

## КНПН-2025-НГ
Порядок | Задача | Исполнитель | Длительность | Декабрь
|  |  |  | 21 | 25 | 27 | 28
1 | Подготовка механизмов анимации к видео | Андрей | 1
2 | Подготовка видео анимации всех механизмов | Андрей | 1
3 | Подготовка таблиц массы и стоимости и энергобаланса | Андрей | 1
4 | Подготовка чертежа аппарата для ЗС | Андрей | 1
1 | Размещение компонентов на платах в 3д модели | Влад | 1
2 | Добавление вырезов под элементы на лепестках | Влад | 1
3 | Подготовка слайдов компоновки аппарата | Влад | 2
4 | Расчет парашюта и подготовка слайда | Влад | 1
1 | Назначение массы всем деталям сборки в крео и определение центра масс | Рома | 1
2 | Подготовка таблицы параметров датчиков и распределения пакетов | Рома | 2
3 | Подготовка расчета скорости спуска и высоты отделения | Рома | 1

## КНПН
Порядок | Задача | Исполнитель | Длительность | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Проведение испытаний радиопередачи | Артемий | 1 | bar: Март 2
2 | Написание и отладка взаимодействия модулей по Bluetooth | Артемий | 1 | bar: Март 2
3 | Написание и отладка ПО камеры | Артемий | 1 | bar: Март 3
4 | Написание ПО на Raspberry | Артемий | 1 | bar: Март 3
5 | Отладка управления ШД | Артемий | 1 | bar: Март 4
6 | Написание ПО состояний | Артемий | 1 | bar: Март 4
7 | Адаптация Стрелы под нашу наземку | Артемий | 2 | bar: Апрель 5 to Апрель 6
8 | Проведение испытаний работы оптического модуля | Артемий | 1 | bar: Апрель 7
9 | Проведение испытаний взаимодействия модулей | Артемий | 1 | bar: Апрель 8
10 | Испытания плат | Артемий | 2 | bar: Май 9 to Май 10
11 | Отладка Маджвика | Артемий | 1 | bar: Май 11
12 | Написание ПО системы наведения (математика) | Артемий | 1 | bar: Май 12
13 | Проведение испытаний системы наведения | Артемий | 2 | bar: Июнь 13 to Июнь 14
14 | Калибровка дачиков аппарата | Артемий | 1 | bar: Июнь 15
100 | Комплексные испытания аппарата | Все | 1 | bar: Июнь 16
1 | Подготовка моделей деталей под печать | Илья | 1 | bar: Март 2
2 | Печать деталей аппрата | Илья | 4 | bar: Март 2 to Апрель 5
3 | Проведение испытаний системы поиска аппарата | Илья | 1 | bar: Март 3
4 | Написание разделов компоновки, плат и испытаний в ПЗ | Илья | 1 | bar: Март 4
5 | Проведение испытаний раскрытия стабилизаторов | Илья | 1 | bar: Апрель 6
6 | Проведение сбросовых испытаний с парашютом и стабилизаторами | Илья | 1 | bar: Апрель 7
7 | Задать массы в моделях и определить моменты инерции модулей аппарата | Илья | 1 | bar: Апрель 8
8 | Создание кабельной сети | Илья | 1 | bar: Май 10
1 | Подготовка стабилизаторов аппарата | Рома | 1 | bar: Март 2
2 | Создание макета для сбросовых испытаний | Рома | 4 | bar: Март 2 to Апрель 5
4 | Сборка оптического модуля | Рома | 1 | bar: Апрель 6
6 | Монтаж и отладка платы МК | Рома | 1 | bar: Апрель 7
7 | Монтаж и отладка платы Радио | Рома | 1 | bar: Апрель 8
8 | Монтаж и отладка платы Питания | Рома | 1 | bar: Май 9
10 | Сборка аппарата | Рома, Илья | 2 | bar: Май 11 to Май 12

## КНПН-2024
Порядок | Задача | Исполнитель | Длительность | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Проведение испытаний радиопередачи | Артемий | 1 | bar: Март 2
2 | Написание и отладка взаимодействия модулей по Bluetooth | Артемий | 1 | bar: Март 2
3 | Написание и отладка ПО камеры | Артемий | 1 | bar: Март 3
4 | Написание ПО на Raspberry | Артемий | 1 | bar: Март 3
5 | Отладка управления ШД | Артемий | 1 | bar: Март 4
6 | Написание ПО состояний | Артемий | 1 | bar: Март 4
7 | Проведение испытаний работы оптического модуля | Артемий | 1 | bar: Апрель 5
8 | Проведение испытаний взаимодействия модулей | Артемий | 1 | bar: Апрель 6
9 | Написание ПО системы наведения (математика) | Артемий | 1 | bar: Апрель 7
10 | Испытания плат | Артемий | 2 | bar: Апрель 8 to Май 9
11 | Отладка Маджвика | Артемий | 1 | bar: Май 10
12 | Проведение испытаний системы наведения | Артемий | 2 | bar: Май 11 to Май 12
13 | Калибровка дачиков аппарата | Артемий | 1 | bar: Июнь 13
100 | Комплексные испытания аппарата | Все | 3 | bar: Июнь 14 to Июнь 16
1 | Подготовка моделей деталей под печать | Илья | 1 | bar: Март 2
2 | Печать деталей аппрата | Илья | 4 | bar: Март 2 to Апрель 5
3 | Проведение испытаний системы поиска аппарата | Илья | 1 | bar: Март 3
4 | Написание разделов компоновки, плат и испытаний в ПЗ | Илья | 1 | bar: Март 4
5 | Задать массы в моделях и определить моменты инерции модулей аппарата | Илья | 1 | bar: Апрель 5
6 | Адаптация Стрелы под нашу наземку | Илья | 2 | bar: Апрель 6 to Апрель 7
7 | Проведение испытаний раскрытия стабилизаторов | Илья | 1 | bar: Апрель 8
8 | Проведение сбросовых испытаний с парашютом и стабилизаторами | Илья | 1 | bar: Май 9
1 | Подготовка стабилизаторов аппарата | Рома | 1 | bar: Март 2
2 | Создание макета для сбросовых испытаний | Рома | 3 | bar: Март 2 to Март 3; Апрель 5
4 | Сборка оптического модуля | Рома | 1 | bar: Март 4
6 | Монтаж и отладка платы МК | Рома | 1 | bar: Апрель 6
7 | Монтаж и отладка платы Радио | Рома | 1 | bar: Апрель 7
8 | Монтаж и отладка платы Питания | Рома | 1 | bar: Апрель 8
9 | Создание кабельной сети | Рома | 1 | bar: Май 9
100 | Сборка аппарата | Рома, Илья | 2 | bar: Май 10 to Май 11

## КНПН (3)
Порядок | Задача | Исполнитель | Готовность | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Проведение испытаний радиопередачи | Артемий | Готово | bar: Март 2
2 | Написание и отладка взаимодействия модулей по Bluetooth | Артемий | Готово | bar: Март 2
3 | Написание и отладка ПО камеры | Артемий | Готово | bar: Март 3
4 | Написание ПО на Raspberry | Артемий | Готово | bar: Март 3
5 | Отладка управления ШД | Артемий | Готово | bar: Март 4
6 | Написание ПО состояний | Артемий | Готово | bar: Март 4
7 | Проведение испытаний работы оптического модуля | Артемий | Готово | bar: Апрель 5
8 | Проведение испытаний взаимодействия модулей | Артемий | Готово | bar: Апрель 6
9 | Написание ПО системы наведения (математика) | Артемий | Готово | bar: Апрель 7
10 | Испытания плат | Артемий | Готово | bar: Апрель 8 to Май 9
11 | Отладка Маджвика | Артемий | Готово | bar: Май 10
12 | Проведение испытаний системы наведения | Артемий | В процессе | bar: Май 11 to Май 12
13 | Калибровка дачиков аппарата | Артемий | Не готово | bar: Июнь 13
100 | Комплексные испытания аппарата | Все | Не готово | bar: Июнь 14 to Июнь 16
1 | Подготовка моделей деталей под печать | Илья | Готово | bar: Март 2
2 | Печать деталей аппрата | Илья | Готово | bar: Март 2 to Апрель 5
3 | Проведение испытаний системы поиска аппарата | Илья | Готово | bar: Март 3
4 | Написание разделов компоновки, плат и испытаний в ПЗ | Илья | Готово | bar: Март 4
5 | Задать массы в моделях и определить моменты инерции модулей аппарата | Илья | Готово | bar: Апрель 5
6 | Адаптация Стрелы под нашу наземку | Илья | Готово | bar: Апрель 6 to Апрель 7
7 | Проведение испытаний раскрытия стабилизаторов | Илья | Готово | bar: Апрель 8
8 | Проведение сбросовых испытаний с парашютом и стабилизаторами | Илья | Готово | bar: Май 9
1 | Подготовка стабилизаторов аппарата | Рома | Готово | bar: Март 2
2 | Создание макета для сбросовых испытаний | Рома | Готово | bar: Март 2 to Март 3; Апрель 5
4 | Сборка оптического модуля | Рома | Готово | bar: Март 4
6 | Монтаж и отладка платы МК | Рома | Готово | bar: Апрель 6
7 | Монтаж и отладка платы Радио | Рома | Готово | bar: Апрель 7
8 | Монтаж и отладка платы Питания | Рома | Готово | bar: Апрель 8
9 | Создание кабельной сети | Рома | Готово | bar: Май 9
100 | Сборка аппарата | Рома, Илья | Готово | bar: Май 10 to Май 11

## КНПН (4)
Порядок | Задача | Исполнитель | Готовность | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Написание ПО основной миссии | Артемий | Готово
2 | Проведение испытаний работы датчиков | Артемий | Готово
3 | Сборка макета плат аппарата | Артемий | Готово
4 | Проведение испытаний радиопередачи | Артемий | Готово | bar: Март 2
5 | Написание и отладка взаимодействия модулей по Bluetooth | Артемий | Готово | bar: Март 2
6 | Написание и отладка ПО камеры | Артемий | Готово | bar: Март 3
7 | Написание ПО на Raspberry | Артемий | Готово | bar: Март 3
8 | Отладка управления ШД | Артемий | Готово | bar: Март 4
9 | Написание ПО состояний | Артемий | Готово | bar: Март 4
10 | Проведение испытаний работы оптического модуля | Артемий | Готово | bar: Апрель 5
11 | Проведение испытаний взаимодействия модулей | Артемий | Готово | bar: Апрель 6
12 | Написание ПО системы наведения (математика) | Артемий | Готово | bar: Апрель 7
13 | Испытания плат | Артемий | Готово | bar: Апрель 8 to Май 9
14 | Отладка Маджвика | Артемий | Готово | bar: Май 10
15 | Проведение испытаний системы наведения | Артемий | Готово | bar: Май 11 to Май 12
16 | Калибровка дачиков аппарата | Артемий | Готово | bar: Июнь 13
1 | Разработка конструкции бортового модуля | Илья | Готово
2 | Разработка платы Питания | Илья | Готово
3 | Подготовка моделей деталей под печать | Илья | Готово | bar: Март 2
4 | Печать деталей аппрата | Илья | Готово | bar: Март 2 to Апрель 5
5 | Проведение испытаний системы поиска аппарата | Илья | Готово | bar: Март 3
6 | Написание разделов компоновки, плат и испытаний в ПЗ | Илья | Готово | bar: Март 4
7 | Задать массы в моделях и определить моменты инерции модулей аппарата | Илья | Готово | bar: Апрель 5
8 | Адаптация Стрелы под нашу наземку | Илья | Готово | bar: Апрель 6 to Апрель 7
9 | Проведение испытаний раскрытия стабилизаторов | Илья | Готово | bar: Апрель 8
10 | Проведение сбросовых испытаний с парашютом и стабилизаторами | Илья | Готово | bar: Май 9
1 | Разработка конструкции оптического модуля | Рома | Готово
2 | Разработка платы Радио | Рома | Готово
3 | Разработка платы МК | Рома | Готово
4 | Подготовка стабилизаторов аппарата | Рома | Готово | bar: Март 2
5 | Создание макета для сбросовых испытаний | Рома | Готово | bar: Март 2 to Март 3; Апрель 5
6 | Сборка оптического модуля | Рома | Готово | bar: Март 4
7 | Монтаж и отладка платы МК | Рома | Готово | bar: Апрель 6
8 | Монтаж и отладка платы Радио | Рома | Готово | bar: Апрель 7
9 | Монтаж и отладка платы Питания | Рома | Готово | bar: Апрель 8
10 | Создание кабельной сети | Рома | Готово | bar: Май 9
100 | Сборка аппарата | Рома, Илья | Готово | bar: Май 10 to Май 11
100 | Комплексные испытания аппарата | яВсе | Готово | bar: Июнь 14 to Июнь 16

## Неон
|  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16
Написание БПО состояний | Тимофей | 1 | bar: Март 4
Написание НПО обработки сырой телеметрии | Тимофей | 1 | bar: Март 1
Написание НПО формирования кватерниона ориентации | Тимофей | 1 | bar: Март 2
Написание НПО формирования облака точек лидара | Тимофей | 1 | bar: Март 3
Написание НПО отображения текущих параметров | Иван | 1 | bar: Март 4
Написание НПО отображения графиков | Иван | 2 | bar: Март 2 to Март 3
Написание НПО отображения оринтации 3D модели | Иван | 2 | bar: Апрель 7 to Апрель 8
Написание НПО отображения облака точек лидара | Иван | 2 | bar: Май 9 to Май 10
Написание НПО отображения координат GPS (x, y) | Иван | 1 | bar: Апрель 5
Написание БПО работы с TDC | Тимофей | 3 | bar: Апрель 5 to Апрель 7
Написание БПО управления DC-DC лавинного диода | Тимофей | 1 | bar: Май 11
Написание НПО обработчика пакетов телеметрии с SD карты | Иван | 1 | bar: Май 11
Написание НПО формирования CSV файлов готовой телеметрии | Иван | 1 | bar: Май 12
Создание макета для сбросовых испытаний | Черноглазов | 3 | bar: Март 2 to Март 4
Проведение сбросовых испытаний с парашютом и стабилизаторами | Черноглазов | 1 | bar: Апрель 5
Подготовка моделей аппарта для печати | Воронов | 1 | bar: Март 2
Печать аппарата | Воронов | 3 | bar: Март 3 to Апрель 5
Проведение испытаний раскрытия стабилизаторов и парашюта | Воронов | 1 | bar: Апрель 6
Проведение испытаний радиопередачи | Тимофей | 1 | bar: Май 10
Монтаж и отладка платы верхней | Черноглазов | 1 | bar: Апрель 6
Монтаж и отладка платы нижней | Иван | 1 | bar: Апрель 6
Монтаж и отладка платы лидара | Черноглазов | 2 | bar: Апрель 7 to Апрель 8
Испытания плат ниижняя и верхняя | Тимофей, Черноглазов | 2 | bar: Апрель 8 to Май 9
Испытания системы поиска аппарата (с помощью SDR приемника) | Черноглазов | 1 | bar: Май 9
Испытания платы лидара | Тимофей, Черноглазов | 2 | bar: Май 12 to Июнь 12
Испытания платы лидара с оптикой | Тимофей, Воронов | 1 | bar: Июнь 14
Калибровка лидара и дачиков аппарата | Тимофей | 1 | bar: Июнь 15
Сборка аппарата | Воронов | 1